## Revision history
Document Reviewer Information
Reviewer Name | Review Attendance (R/S) | Comments
R/S: Required or Suggested participants or functions for the document review meeting
Document Approver Information
Approver Name | Approver Function | Comments
Document Revision History
Date | Revision | Status | Change Summary | Revised by
04.22.2014 | 1 | Create |  | Huy Nguyen

## Defect report Sprint 3
Defect report Sprint 3
Defect ID | Defect ID on VSO | Defect title/Description | Assigned to | State | Priority (1,2,3) | Severity (1,2,3) | Occurrences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
DF.001 |  | Trong bộ từ điển không hiển thị tên tài khoản đăng nhập |  | Done | 2 | 2 | 2 | Chau Le | 04.22.2014 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển
DF.002 |  | Trong danh sách có sẵn khi đăng câu hỏi thành công không hiển thị thông báo |  | Done | 1 | 1 | 3 | Chau Le | 04.22.2015 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn đăng câu hỏi
DF.003 |  | Trong danh sách đã hạ không hiển thị tên người hạ |  | Done | 1 | 1 | 3 | Chau Le | 04.22.2016 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn danh sách đã hạ
DF.004 |  | Trong danh sách đã xóa của bộ từ điển không hiển thị tên ngừoi xóa khi load danh sách |  | Done | 1 | 1 | 4 | Chau Le | 04.22.2017 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn danh sách đã xóa
DF.005 |  | Hiển thị 2 lần tên người xóa khi xem chi tiết câu hỏi đã xóa trong bộ từ điển |  | Done | 1 | 1 | 3 | Chau Le | 04.22.2018 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn danh sách đã xóa 4. Chọn câu hỏi
DF.006 |  | Trong danh sách đã hạ khi đăng câu hỏi thành công không hiển thị thông báo |  | Done | 1 | 1 | 2 | Chau Le | 04.22.2019 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn danh sách đã hạ 4. Chọn câu hỏi 5. Chọn đăng câu hỏi
DF.007 |  | Trong danh sách đã đăng khi xóa câu hỏi thành công không hiển thị thông báo |  | Done | 1 | 1 | 5 | Chau Le | 04.22.2020 | 1. Đăng nhập 2. Chọn bộ từ điển 3. Chọn danh sách đã đăng 4. Chọn câu hỏi 5. Chọn xóa câu hỏi
DF.008 |  | Email sai định dạng vẫn đăng kí được |  | Done | 1 | 1 | 2 | Chau Le | 04.22.2021 | 1. Chọn đăng kí 2. Điền thông tin đăng kí 3. Đăng kí
DF.009 |  | Danh sách người dùng không thể dùng thanh cuộn được |  | Done | 1 | 1 | 3 | Chau Le | 04.22.2022 | 1. Đăng nhập 2. Chọn cấu hình
DF.010 |  | Không hiển thị thông báo khi không tìm kiếm được dữ liệu |  | Done | 1 | 1 | 4 | Chau Le | 04.22.2023 | 1. Đăng nhập 2. Thực hiện tìm kiếm
Note on E2: New: Tester tạo mới Defect Commited: Programmer đã fix xong Approved: Tester thông qua Done: Test Leader đóng Defect Removed: Test Leader quyết định khi: Programmer không thể fix Không đủ thời gian fix Bị trùng
Note on H2: Số lần xuất hiện