## Sheet1
Stage | Role | Responsibility | Input | Output | Template | Note
1 | Managing engineer | - Tạo master design plan - Hỗ trợ RE lập kế hoạch trong việc lấy architectural drivers - Tracking efforts - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế | N/A | Operation requirement document Master design plan | Master design plan template Operation requirement document template Defect tracking template Configuration document template
| Chief architect | - Phối hợp vs RE để tìm và xác định ra yêu cầu từ stakeholders - Gợi ý ra architecture drivers cho RE - Hỗ trợ cho RE trong việc viết tài liệu architectural drivers thô
| Chief scientist | - Làm việc vs RE để thu thập yêu cầu - Hỗ trợ các yêu cầu kĩ thuật - Ghi nhận các Architectural drivers thô
| Requirements engineer | - Lên plan - Điều phối, tạo điều kiện dễ dàng cho việc khai thác architectural drivers -Thiết lập những cuộc meeting - Biên soạn các tài liệu architectural drivers
| Quality process engineer | - Đảm bảo ACDM thực hiện đúng - Hỗ trợ để hoàn thành architectural drivers
| Support engineer | - Work with the requirements engineer to elicit the requirements from the stakeholders. - Install, configure, and maintain the tools necessary to support stage 1 activities and any tools that can be established now to support the remainder of the project.
| Production engineers | - Định hướng phần cứng và phần mềm, tài liệu architectural drivers
2 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế | Operation requirement document | Architectural drivers specification Master design plan | architectural drivers specification template
| Chief architect | - Hướng dẫn phân tích các architectural drivers cho phù hợp nhất
| Chief scientist | - Hỗ trợ phân tích architectural drivers - Tập trung vào các vấn đề kĩ thuật - Xác định các rủi ro kĩ thuật liên quan để architectural drivers
| Requirements engineer | - Chịu trách nhiệm trong việc viết tài liệu architectural drivers specification
| Quality process engineer | - Đảm bảo ACDM thực hiện đúng - Hỗ trợ để hoàn thành architectural drivers
| Support engineer | - Hỗ trợ việc phân tích tổng hợp architectural drivers thô và viết các tài liệu đặc tả kỹ thuật architectural drivers khi cần thiết
| Production engineers | - Phân tích các archtectural drivers
3 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế - Thống nhất vs các Chief về plan của stage, về design | architecturel drivers specification | Architectural design document Master design plan | element and relationship catalog template Rational template Architecture design drawing template
| Chief architect | - lãnh đạo toàn bộ hoạt động về thiết kế kiến trúc - tạo ra tài liệu architectural desgin document - Hỗ trợ cho QPE về việc đánh giá - Làm việc với ME trong việc lập plan trong stage 3
| Chief scientist | - Hỗ trợ CA trong việc thiết kế kiến trúc - Qan tâm tới công nghệ, các vấn đề có ảnh hưởng tới kiến trúc - Hỗ trợ QPE trong việc đánh giá - Hỗ trợ CA viết và cập nhật tài liệu kiến trúc
| Requirements engineer | - Quản lý các yêu cầu thay đổi trong thiết kế - Duy trì thông tin liên lạc vs các stakeholders - Hỗ trờ các CA trong thiết kế, viết/ cập nhật các tài liệu thiết kế kiến trúc - Hỗ trợ QPE trong việc đánh giá
| Quality process engineer | - Đảm bảo ACDM thực hiện đúng - Hỗ trợ review architecture design document - Hỗ trợ CA hoàn thành architecture design document
| Support engineer | Hỗ trợ các Chief scientist với thiết kế, cơ quan đại diện thiết kế, và viết / cập nhật các tài liệu thiết kế kiến trúc. Hỗ trợ quality process engineer với đánh giá
| Production engineers | Hỗ trợ các Chief scientist với thiết kế, cơ quan đại diện thiết kế, và viết / cập nhật các tài liệu thiết kế kiến trúc. Hỗ trợ quality process engineer với đánh giá
4 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế - Thống nhất giải quyết các vấn đề về thiết kế | architecture design document | Architecture design evaluate List issue identify | Issue record template
| Chief architect | - xem xét tài liệu thiết kế từ stage 3 và trả lời các câu hỏi về thiết kế kiến trúc trong quá trình đánh giá
| Chief scientist | - Hỗ trợ CA trong việc tìm và trả lời các câu hỏi - Tham gia đánh giá như questioner
| Requirements engineer | - Tham gia đánh giá như questioner
| Quality process engineer | - Đảm bảo ACDM thực hiện đúng - Tham gia đánh giá như questioner - Review lại architecture design evaluation
| Support engineer | - Tham gia thẩm định như questioner
| Production engineers | - Tham gia thẩm định như questioner
5 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế - Tạo buổi họp phân tích issue xem có nên go/ no go | Architecture design evaluate List issue identify | Go/ no go decision Issue disposition document | Issue disposition document template
| Chief architect | - Đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề gặp phải trong buổi họp
| Chief scientist | - Làm việc vs CA trong cuộc họp phân tích các vấn đề - Đề xuất cách giải quyết vấn đề
| Requirements engineer | - Tham gia vào cuộc họp phân tích vấn đề - Track vấn đề đã được đưa ra - Map giữa re với các vấn đề - Theo dõi các vấn đề để giải quyết
| Quality process engineer | - Tham gia vào cuộc họp phân tích vấn đề -Lưu lại tài liệu đánh giá
| Support engineer | Tham gia vào các cuộc họp phân tích vấn đề
| Production engineers | Tham gia đánh giá
6 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế - Tham gia giống như 1 người thử nghiệm | Issue disposition document |  | Experiment planning template | Do thời gian và công cụ để thực nghiệm của nhóm không cho phép nhóm có khả năng thực hiện stage 6, nên stage 6 sẽ không được áp dụng
| Chief architect | - Làm việc vs kí sư chịu trách nhiệm về issue để giải quyết vấn đề từ góc độ kĩ thuật - Tham gia vào việc thử nghiệm nếu cần thiết
| Chief scientist | - Làm việc vs các kĩ sư chịu trách nhiệm về issue để giải quyết vấn đề từ góc độ kĩ thuật - Tham gia vào việc thử nghiệm nếu cần thiết
| Requirements engineer | - Giám sát các stakeholders vs những sự thay đổi và những sự phát triển đã được chia nhỏ trong architectural drivers - Tham gia vào việc thử nghiệm nếu cần thiết và giải quyết những tác động của chúng tương ứng vs architectural drivers
| Quality process engineer | - Đảm bảo các vấn đề được giải quyết
| Support engineer | Hỗ trợ các kỹ sư chịu trách nhiệm trong thí nghiệm của họ. Tham gia vào thử nghiệm như một kỹ sư chịu trách nhiệm khi cần thiết
| Production engineers | - Tham gia vào việc thử nghiệm như 1 kĩ sư
7 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế - Đảm bảo team về tiến độ công việc và các tài liệu liên quan | Architectural design document Architecture design evaluate | Schedule plan system detail design
| Chief architect | - trình bày thiết kế kiến trúc cho đội detail design - Hỗ trợ cho kĩ sư quản lý thức hiện wideband delphi - Dựa vào kết quả ước lượng phát triển schedule cho production
| Chief scientist | - trình bày thiết kế kiến trúc cho đội detail design và implementers - Hỗ trợ cho kĩ sư quản lý thức hiện wideband delphi - Dựa vào kết quả ước lượng phát triển schedule cho production - Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch tích hợp, kiểm thử, system/ product
| Requirements engineer | - Hỗ trợ các ME trong việc thực hiện ước lượng dựa trên phương pháp wideband delphi và phát triển lịch trình thực hiện - Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch tích hợp, kiểm thử, system/ product
| Quality process engineer | - Thực hiện ước lượng dựa trên phương pháp wideband delphi và phát triển lịch trình thực hiện - Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch tích hợp, kiểm thử, system/ product
| Support engineer | Hỗ trợ các kiến trúc sư trong việc trình bày các thiết kế kiến trúc cho các nhà thiết kế chi tiết và thực hiện. Hỗ trợ các kỹ sư quản lý trong việc thực hiện Wideband Delphi và trong việc phát triển các kế hoạch sản xuất từ những ước tính này
| Production engineers | - Tham gia vào buổi trình bày kiến trúc - Đảm bảo thiết kế được rõ ràng
8 | Managing engineer | - Update and replan master design plan trên dữ liệu thực tế | Schedule plan system detail design | Product | Defect log template
| Chief architect | - Hỗ trợ cho các detail designer -Giúp cho kĩ sư sản xuất hiểu được thiết kế kiến trúc - Đảm bảo việc sản xuất đúng theo thiết kế
| Chief scientist | - Hỗ trợ đội detail designer và đội implement trong việc giải quyết các vấn đề kĩ thuật
| Requirements engineer | - Chịu trách nhiệm về việc thực hiện/ hỗ trợ trong hệ thống tích hợp và test system/product
| Quality process engineer | - Giám sát tích hợp hệ thống/ product - Đảm bảo defect phải được ghi nhận
| Support engineer | Các kỹ sư hỗ trợ sẽ tiếp tục hỗ trợ các kỹ sư sản xuất và đội ngũ thiết kế kiến trúc với bất kỳ công cụ cần thiết cho thiết kế chi tiết, triển khai thực hiện, hoặc thử nghiệm.
| Production engineers | - Tham gia hỗ trợ thiết kế

## ACDM stages
Stage | Description | Activities and artifacts
1 | Discover architectural drivers | Interact with stakeholders to discover and document the raw architectural drivers
2 | Establish project scope | Refine raw architectural drivers into a architectural drivers specification, an define the scope of the work
3 | Create/ refine architecture | Create or refine the architecture design. After initial design the architect (or architecture team) will return to this step after experimentation (stage 7) to refine the architecture.
4 | Architectural review | Review the architecture to discover and document issues that may compromise the satisfaction of the architectural drivers.
5 | Production go/no - go | Prioritize and list the issues discovered during the architecture review and decide whether the architecture is ready for production or needs to be refined. If a go decision is made, the team goes to stage 8; otherwise, the team will experiment to refine the architecture.
6 | Experimentation | Team designs and plans experiments to mitigate risks or issues that were discovered during the review to alleviate issues uncovered during the architecture review. Once planned, the team carries out the experiments and documents the results. Based on the results of the experiments, the team refines the architecture (stage 3) design base.
7 | Production planning | The detailed element design and construction is planned based on the architecture design
8 | Production | The system elements are constructed

## Sheet1 (2)
Stage | Description | Role | Responsibility | Input | Output | Template | Note
1 | Discovering the architectural drivers | Managing engineer | - Coordinate stage 1 activities. Create the initial master design plan. - Assist the requirements engineer in planning the architecture drivers elicitation workshops. - Track the workshop efforts. - Update and replan the master design plan based on actual data from workshops. | The architecture design team must be established and the ACDM roles must be assigned to the architecture team members | The initial master design plan Operation requirement document | Master design plan template (This template is used to create the project plan) Operation requirement document template Defect tracking template Configuration document template
|  | Chief architect | - Work with the requirements engineer to elicit the requirements from the stakeholders. - The chief architect should focus on eliciting complete and measurable architecture drivers. - Assist the requirements engineering in capturing and documenting the collection of raw architecture drivers
|  | Chief scientist | - Work with the requirements engineer to elicit the requirements from the stakeholders. - The chief scientist should focus on technical issues associated with eliciting the architectural drivers. - Assist the requirements engineering in capturing and documenting the collection of raw architecture drivers.
|  | Requirements engineer | - Plan, coordinate, and facilitate the stage 1 architectural drivers elicitation workshops. Coordinate architectural drivers consolidation meetings. - Compile the consolidated raw architecture drivers document.
|  | Quality process engineer | - Ensure that the ACDM (and other project processes) are being followed. - Work with the requirements engineer to elicit the requirements from the stakeholders. - Assist the requirements engineering in capturing and documenting the collection of raw architecture drivers. - Coordinate a review of the raw architectural drivers document.
|  | Support engineer | - Work with the requirements engineer to elicit the requirements from the stakeholders. Install, configure, and maintain the tools necessary to support stage 1 activities and any tools that can be established now to support the remainder of the project.
|  | Production engineers | - In stage 1, minimal support is usually required from production engineers. - However, if they have special implementation-oriented domain expertise in hardware, software, or other related engineering disciplines, they should be engaged and assist the team in the elicitation, capture, and documentation of architectural drivers.
2 |  | Managing engineer |  | Operation requirement document | Architectural drivers specification Master design plan | architectural drivers specification template
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
3 |  | Managing engineer |  | architecturel drivers specification | Architectural design document Master design plan | element and relationship catalog template Rational template Architecture design drawing template
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
4 |  | Managing engineer |  | architecture design document | Architecture design evaluate List issue identify | Issue record template
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
5 |  | Managing engineer |  | Architecture design evaluate List issue identify | Go/ no go decision Issue disposition document | Issue disposition document template
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
6 |  | Managing engineer |  | Issue disposition document |  | Experiment planning template | Do thời gian và công cụ để thực nghiệm của nhóm không cho phép nhóm có khả năng thực hiện stage 6, nên stage 6 sẽ không được áp dụng
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
7 |  | Managing engineer |  | Architectural design document Architecture design evaluate | Schedule plan system detail design
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers
8 |  | Managing engineer |  | Schedule plan system detail design | Product | Defect log template
Chief architect
Chief scientist
Requirements engineer
Quality process engineer
Support engineer
Production engineers