## Sheet1
Sprint 1
Progress for Test phase
Date | Actual | Tasks | Assigned to | Time for task | End date | Result | Note
03.13.2014 | 03.14.2015 | Đang nhập ứng dụng quản trị bộ từ điển | Huy Nguyen | 4 hours |  | Passed
03.13.2014 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi | Huy Ngo | 4 hours |  | Passed
03.14.2014 |  | Tìm kiếm | Huy Nguyen | 4 hours
03.14.2014 |  | Xem nội dung câu hỏi | Huy Ngo | 4 hours
03.16.2014 |  | Xóa câu hỏi | Chau Le | 4 hours
03.17.2014 |  | Gửi câu trả lời | Huy Nguyen | 4 hours
03.18.2014 |  | Lưu câu trả lời | Huy Nguyen | 4 hours
03.19.2014 |  | Đưa câu hỏi và câu trả lời vào từ điển | Huy Ngo | 4 hours
03.20.2014 |  | Loại câu hỏi và câu trả lời khỏi từ điển | Huy Ngo | 4 hours
03.19.2014 |  | Tạo index | Chau Le | 4 hours
03.20.2014 |  | Cập nhật index | Chau Le | 4 hours
03.20.2014 |  | Những tính năng khác | Huy Ngo | 4 hours