## Sheet1
Sprint 1
Schedule for Test phase
Date | Tasks | Assigned to | Time for task | Result | Note
03.05.2014 | Đang nhập ứng dụng quản trị bộ từ điển | Khang Huynh | 1
03.06.2014 | Xem nội dung câu hỏi | Chau Le | 2
03.08.2014 | Tìm kiếm | Phu Ta | 2
03.10.2014 | Xóa câu hỏi | Chau Le | 0.5
03.11.2014 | Gửi câu trả lời | Huy Ngo | 1.5
03.12.2014 | Lưu câu trả lời | Dao Khau | 0.5
03.13.2014 | Đưa câu hỏi và câu trả lời vào từ điển | Huy Nguyen | 0.5
03.13.2014 | Loại câu hỏi và câu trả lời khỏi từ điển | Huy Nguyen | 0.5
03.14.2014 | Tạo index | Dao Khau | 2
03.16.2014 | Cập nhật index | Dao Khau | 1
03.17.2014 | Những tính năng khác | Khang Huynh | 0.5
Note on D6: With 1 Day was defined 8 hours