## w18
DAILY REPORT
ID | Date | Reponsible | Task | Note | Request
1 | 2014-03-14 | Huy Nguyễn | Nghiên cứu truyền file FTP | Không/ít có tài liệu trên mạng | Cần thêm thời gian
2 | 2014-03-14 | Khang Huỳnh | Nghiên cứu interceptor | Trục trặc phần cứng (Laptop) | Cần thêm thời gian
3 | 2014-03-14 | Đạo Khấu | Thực hiện lưu,gửi,xóa | # | N/A
4 | 2014-03-14 | Phu Ta | Thực hiện lưu,gửi,xóa | # | N/A

## Team member
Châu Lê
Đạo Khấu
Huy Ngô
Huy Nguyễn
Khang Huỳnh
Phu Ta