## Revision history
Document Reviewer Information
Reviewer Name | Review Attendance (R/S) | Comments
R/S: Required or Suggested participants or functions for the document review meeting
Document Approver Information
Approver Name | Approver Function | Comments
Document Revision History
Date | Revision | Status | Change Summary | Revised by
03.01.2014 | 1 | Create |  | Huy Nguyen

## Test report Sprint 2
Test report Sprint 2
TC ID | TC ID on TFS | Testcase title/Description | Expected result | Actual result | Run type (Manual / Automatic) | Tested by | Date started | Test step details | Notes
TC.02.1 |  | Thực hiện tìm kiếm câu hỏi theo nội dung và tiêu đề | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn khung tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu 'tuyển sinh' 3. Xác nhận tìm kiếm
TC.02.2 |  | Hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn khung tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu 'aaaaa'
TC.03.1 |  | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách chưa trả lời | Passed |  | Manual | Phu Ta |  | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.03.2 |  | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách lưu tạm | Passed |  | Manual | Phu Ta |  | 1. Chọn danh sách lưu tạm 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.03.3 |  | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách đã trả lời | Passed |  | Manual | Phu Ta |  | 1. Chọn danh sách đã trả lời 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.04.1 |  | Người dùng lựa chọn một câu hỏi từ danh sách đã trả lời đưa vào danh sách có sẵn của bộ từ điển | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn danh sách câu hỏi đã trả lời 2. Chọn câu hỏi 3. Chọn Đưa vào từ điển 4. Xác nhận Đưa vào từ điển
TC.05.1 |  | Người dùng lựa chọn một câu hỏi từ danh sách có sẵn của bộ từ điển đưa vào danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn Đưa vào từ điển 5. Xác nhận Đưa vào từ điển
TC.08.1 |  | Thực hiện tìm kiếm câu hỏi theo nội dung và tiêu đề | Passed |  | Manual | Huy Nguyen |  | 1. Chọn khung tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu 'tuyển sinh' 3. Xác nhận tìm kiếm
TC.08.2 |  | Hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu | Passed |  | Manual | Huy Nguyen |  | 1. Chọn khung tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu 'aaaaa'
TC.08.1 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi trong danh sách hiện tại của bộ từ điển lên công cụ hiển thị | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Truy cập vào đường dẫn công cụ hiển thị 2. Kiểm tra thông tin
TC.09.1 |  | Mỗi trang hiển thị 10 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Truy cập vào đường dẫn công cụ hiển thị 2. Chọn trang 2 3. Chọn trang 3 4. Chọn trang 4
TC.10.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho công cụ hiển thị | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 2. Xác nhận
TC.13.1 |  | Mỗi trang trong danh sách câu hỏi lưu tạm chỉ hiển thị 6 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách câu hỏi lưu tạm | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Chọn trang 2 3. Chọn trang 3 4. Chọn trang 4 5. Chọn trang 5
TC.13.2 |  | Mỗi trang trong danh sách câu hỏi lưu tạm chỉ hiển thị 6 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách câu hỏi lưu tạm | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa lưu tạm 2. Chọn trang 2 3. Chọn trang 3 4. Chọn trang 4 5. Chọn trang 5
TC.13.3 |  | Mỗi trang trong danh sách câu hỏi đã trả lời chỉ hiển thị 6 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách câu hỏi đã trả lời | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa đã trả lời 2. Chọn trang 2 3. Chọn trang 3 4. Chọn trang 4 5. Chọn trang 5
TC.13.4 |  | Mỗi trang trong danh sách câu hỏi đã xóa chỉ hiển thị 6 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách câu hỏi đã xóa | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa đã xóa 2. Chọn trang 2 3. Chọn trang 3 4. Chọn trang 4 5. Chọn trang 5
TC.14.1 |  | Hiển thị danh sách chưa trả lời | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Kiểm tra thông tin
TC.14.2 |  | Hiển thị danh sách lưu tạm | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách lưu tạm 2. Kiểm tra thông tin
TC.14.3 |  | Hiển thị danh sách đã trả lời | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách đã trả lời 2. Kiểm tra thông tin
TC.14.4 |  | Hiển thị danh sách đã xóa | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách đã xóa 2. Kiểm tra thông tin
TC.15.1 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi chưa trả lời | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Chọn câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.15.2 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi lưu tạm | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách lưu tạm 2. Chọn câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.15.3 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi đã trả lời | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách đã trả lời 2. Chọn câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.15.4 |  | Hiển thị danh sách câu hỏi đã xóa | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn danh sách đã xóa 2. Chọn câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.16.1 |  | Thực hiện tạo mới câu hỏi và câu trả cho bộ từ điển | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn tạo câu hỏi 2. Điền thông tin tiêu đề 3. Điền thông tin câu hỏi 4. Điền thông tin câu trả lời 5. Chọn Lưu
TC.17.1 |  | Thực hiện tạo mới câu hỏi gởi cho bộ phận trả lời | Passed |  | Manual | Huy Nguyen |  | 1. Điền thông tin họ tên 2. Điền thông tin Email 3. Điền thông tin tiêu đề 4. Điền thông tin câu hỏi 5. Chọn Gởi
TC.18.1 |  | Người dùng lựa chọn một hoặc nhiều câu hỏi từ danh sách hiện tại đưa vào danh sách đã đã hạ của bộ từ điển | Passed |  | Manual | Huy Nguyen |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách hiện tại 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn hạ câu hỏi 5. Xác nhận hạ câu hỏi
TC.19.1 |  | Người dùng xóa nhiều câu hỏi từ danh sách có sẵn | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn Xóa 5. Xác nhận xóa
TC.20.1 | 50 | Người dùng xóa nhiều câu hỏi từ danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách hiện tại 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn Xóa 5. Xác nhận xóa
TC.21.1 |  | Người dùng xóa nhiều câu hỏi từ danh sách đã hạ | Passed |  | Manual | Khang Huynh |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã xóa 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn Xóa 5. Xác nhận xóa
TC.22.1 |  | Người dùng lựa chọn nhiều câu hỏi từ danh sách có sẵn của bộ từ điển đưa vào danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Phu Ta |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Chọn câu hỏi 4. Chọn Đưa vào từ điển 5. Xác nhận Đưa vào từ điển
TC.23.1 |  | Người dùng lựa chọn nhiều câu hỏi từ danh sách câu hỏi đã trả lời đưa vào danh sách có sẵn của bộ từ điển | Passed |  | Manual | Phu Ta |  | 1. Chọn danh sách câu hỏi đã trả lời 2. Chọn câu hỏi 3. Chọn Đưa vào từ điển 4. Xác nhận Đưa vào từ điển
TC.24.1 |  | Hiển thị danh sách có sẵn | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Kiểm tra thông tin
TC.24.2 |  | Hiển thị danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách hiện tại 3. Kiểm tra thông tin
TC.24.3 |  | Hiển thị danh sách đã hạ | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã hạ 3. Kiểm tra thông tin
TC.24.4 |  | Hiển thị danh sách đã xóa | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã xóa 3. Kiểm tra thông tin
TC.25.1 | 51 | Mỗi trang trong danh sách có sẵn chỉ hiển thị 5 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách có sẵn | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Chọn trang 2 4. Chọn trang 3 5. Chọn trang 4 6. Chọn trang 5
TC.25.2 | 52 | Mỗi trang trong danh sách hiện tại chỉ hiển thị 5 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách hiện tại 3. Chọn trang 2 4. Chọn trang 3 5. Chọn trang 4 6. Chọn trang 5
TC.25.3 | 53 | Mỗi trang trong danh sách đã hạ chỉ hiển thị 5 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách đã hạ | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã hạ 3. Chọn trang 2 4. Chọn trang 3 5. Chọn trang 4 6. Chọn trang 5
TC.25.4 |  | Mỗi trang trong danh sách đã xóa chỉ hiển thị 5 câu hỏi. Hiển thị tối đa 3 trang ở danh sách đã xóa | Passed |  | Manual | Huy Ngo |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã xóa 3. Chọn trang 2 4. Chọn trang 3 5. Chọn trang 4 6. Chọn trang 5
TC.26.1 | 54 | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách câu hỏi chưa trả lời | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Chọn cấu hình 3. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 4. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 5. Xác nhận
TC.27.1 | 55 | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách câu hỏi lưu tạm | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn danh sách lưu tạm 2. Chọn cấu hình 3. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 4. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 5. Xác nhận
TC.28.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách câu hỏi đã trả lời | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn danh sách đã trả lời 2. Chọn cấu hình 3. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 4. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 5. Xác nhận
TC.13.1 | 57 | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách chưa trả lời | Passed | Passed | Manual | Huy Ngo | 03.19.2014 | 1. Chọn danh sách chưa trả lời 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.13.2 | 58 | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách lưu tạm | Passed | Passed | Manual | Huy Ngo | 03.19.2014 | 1. Chọn danh sách lưu tạm 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.13.3 | 59 | Hiển thị thông tin chi tiết của một câu hỏi được chọn từ danh sách đã trả lời | Passed | Passed | Manual | Huy Ngo | 03.19.2014 | 1. Chọn danh sách đã trả lời 2. Chọn một câu hỏi 3. Kiểm tra thông tin
TC.14.1 |  | Thực hiện gởi câu trả lời cho người gởi thông qua Email | Passed | Passed | Manual | Huy Nguyen | 03.20.2014 | 1. Biên soạn câu trả lời 2. Chọn 'Gửi' 3. Xác nhận 'Gửi'
TC.29.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách câu hỏi đã xóa | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn danh sách đã xóa 2. Chọn cấu hình 3. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 4. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 5. Xác nhận
TC.15.1 |  | Thực hiện lưu trả lời vào danh sách câu hỏi lưu tạm trong quá trình biên soạn | Passed | Passed | Manual | Huy Nguyen | 03.22.2014 | 1. Biên soạn câu trả lời 2. Chọn 'Lưu'
TC.30.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách có sẵn | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách có sẵn 3. Chọn cấu hình 4. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 5. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 6. Xác nhận
TC.16.1 |  | Hiển thị danh sách 'Available' | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.22.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Available 3. Kiểm tra thông tin
TC.16.2 |  | Hiển thị danh sách 'Recent' | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.22.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Recent 3. Kiểm tra thông tin
TC.16.3 |  | Hiển thị danh sách 'Delete' | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.22.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Delete 3. Kiểm tra thông tin
TC.17.1 |  | Mỗi trang trong danh sách 'Available' chỉ hiển thị 5 câu hỏi | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.25.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Available 3. Kiểm tra số câu hỏi của trang 1 4. Chọn trang 2 5. Kiểm tra số câu hỏi của trang 2
TC.17.2 |  | Mỗi trang trong danh sách 'Recent' chỉ hiển thị 5 câu hỏi | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.25.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Recent 3. Kiểm tra số câu hỏi của trang 1 4. Chọn trang 2 5. Kiểm tra số câu hỏi của trang 2
TC.17.3 |  | Mỗi trang trong danh sách 'Delete' chỉ hiển thị 5 câu hỏi | Passed | Passed | Manual | Phu Ta | 03.25.2014 | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách Delete 3. Kiểm tra số câu hỏi của trang 1 4. Chọn trang 2 5. Kiểm tra số câu hỏi của trang 2
TC.31.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách hiện tại | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách hiện tại 3. Chọn cấu hình 4. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 5. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 6. Xác nhận
TC.32.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách đã hạ | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã hạ 3. Chọn cấu hình 4. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 5. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 6. Xác nhận
TC.33.1 |  | Điều chỉnh số câu hỏi hiển thị một trang, số trang hiển thị tối đa cho danh sách đã xóa | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn bộ từ điển 2. Chọn danh sách đã xóa 3. Chọn cấu hình 4. Điền thông tin số câu hỏi hiển thị mỗi trang 5. Điền thông tin số trang hiển thị tối đa 6. Xác nhận
TC.34.1 |  | Hỗ trợ điều chỉnh thông tin liên quan đến mail dùng để gởi câu trả lời cho người đặt câu hỏi | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn cấu hình 2. Chọn cấu hình mail 3. Điền thông tin mail 4. Điền thông tin mật khẩu mail 5. Điền thông tin host 6. Điền thông tin Port 7. Xác nhận thay đổi
TC.35.1 |  | Hiển thị danh sách người dùng đã đăng kí tài khoản | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn cấu hình 2. Chọn cấu hình người dùng
TC.36.1 |  | Đăng nhập tài khoản quyền admin | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Mở trang web 2. Điền thông tin tài khoản 3. Điền thông tin mật khẩu 4. Đăng nhập
TC.36.2 |  | Đăng nhập tài khoản quyền user | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Mở trang web 2. Điền thông tin tài khoản 3. Điền thông tin mật khẩu 4. Đăng nhập
TC.37.1 |  | Cho phép điều chỉnh thông tin hệ thống: Database, Username, password | Passed |  | Manual | Chau Le |  | 1. Chọn cấu hình 2. Chọn cấu hình hệ thống 3. Điền thông tin Driver 4. Điền thông tin Url 5. Điền thông tin Username 6. Điền thông tin Password 7. Xác nhận thay đổi

## Parameter
No. | Username | Expected Result
1 | Admin123$ | FALSE
2 | %Admin123 | FALSE
3 | Ad min123 | FALSE
4 | Admin123 | TRUE
No. | Password | Expected Result
1 | Admin | FALSE
2 | Ad min123 | FALSE
3 | Admin12.45^ | TRUE
No. | Email | Expected Result
1 | Admin$gmail.com | FALSE
2 | Admin123yahoo.vn | FALSE
3 | Ad$min@rocket.com | FALSE
4 | Admin123@@gmail.com | FALSE
5 | Admin123@gmail.com | TRUE