## Ver 1.0
Month
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Start date | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26
Kick off meeting | bar: 2013-11-04
Define process,rule,.... | bar: 2013-11-04 to 2013-11-18
Requirement | bar: 2013-11-18 to 2013-12-16
Architecture | bar: 2013-12-23 to 2014-01-06
Sprint #1 Planning Meeting | bar: 2014-01-06
Sprint #1 | bar: 2014-01-13 to 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint #1 Review Meeting | bar: 2014-01-13 to 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint #2 Planning Meeting | bar: 2014-01-13 to 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint | 17 | 2013-11-04: 0.62963
Total | 27

## Ver 1.1
Month
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Start date | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26
Kick off meeting | bar: 2013-11-04
Define process,rule,.... | bar: 2013-11-04 to 2013-11-25
Requirement | bar: 2013-11-18 to 2013-12-23
Architecture | bar: 2013-12-30 to 2014-01-13
Sprint #1 Planning Meeting | bar: 2014-01-13
Sprint #1 | bar: 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint #1 Review Meeting | bar: 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint #2 Planning Meeting | bar: 2014-01-20; 2014-02-10 to 2014-05-19
Sprint | 16 | 2013-11-04: 0.59259
Total | 27