## Slide 1: Weekly report
Week 23(10/4/2014-16/4/2014)
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
1/6

## Slide 2: Agenda
Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
2/6
Plan for next week

## Slide 3: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Task | Members
Cập nhật giao diện | Châu
Cập nhật index | Đạo
Cấu hình email | Đạo
Quản trị người dung | Đạo
Hiển thị chi tiết danh sách đã xóa | Phú
Tích hợp tạo câu hỏi | Phú
Tích hợp đưa vào bộ từ điển | Phú
Phân trang | Khang
Cấu hình hệ thống | Khang
Thực hiện test (system,acceptance) | Huy Nguyễn
Cập nhật Product backlog | Huy Ngô
Measure | Huy Ngô
Update plans (project plan,translate plan) | Huy Ngô

## Slide 4: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Send acceptance test for Ms.Lien & Mr.Thanh
Close sprint 2

## Slide 5: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6

## Slide 6: TIME LOG
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Chart: Time Actual for team's work
| Le Ngoc Chau | Khau Thanh Dao | Ngo Quang Huy | Nguyen Phan Xuan Huy | Huynh Trong Khang | Ta Ngoc Thien Phu
Name | 30 | 39 | 35 | 27.5 | 35 | 35

## Slide 7: TIME LOG from start project
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Chart: Time for planing/ Time for doing
| Chau Le | Dao Khau | Huy Ngo | Huy Nguyen | Khang Huynh | Phu Ta
SUMMARY: TIME FOR PLANNING PROJECT | 731 | 751 | 616 | 460 | 674 | 715
SUMMARY: TIME FOR DOING PROJECT | 624.31 | 594.71 | 581.44 | 462.94 | 642.45 | 645.21

## Slide 8: Plan for next week
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
Implement mini sprint 3 in 1 week to fix bug and adjusted something (interface…)
Implement function unfinished:quản trị người dùng,cập nhật index,cấu hình tập trung phân tán.
Trainning android code
5/6

## Slide 9
Thanks for your attention