## Version 1.0
Schedule Coding
No. | Task / Activity | Planned Effort (MD) | Planned Start | Planned End | Actual Effort | Actual Start | Actual End | Resource | Expected Work Completion (%) | Actual Work Completion (%) | Effort Variance %
1 | Testing release 1 "Hệ thống" | 5 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 4 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | All Team | 100% | 100% | -20%
| Đăng nhập | 1.5 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Hung Pham | 100% | 100% | 33.33%
| Đăng xuất | 1.5 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 1 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Hung Pham | 100% | 100% | -33.33%
| Cấu Hình | 2 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 1 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Hung Pham | 100% | 100% | -50%
2 | Testing release 1 "Danh mục" | 27 | 2013-01-07 | 2013-08-07 | 24 | 2013-01-07 | 2013-08-07 | All Team | 100% | 100% | -11.11%
2.1 | Nhóm người dùng | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Chau Le | 100% | 100% | 0% | All Team
2.2 | Người dùng | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Chau Le | 100% | 100% | 0% | Anh Trinh
2.3 | Tinh-Thành phố | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Huy Ngo | 100% | 100% | -33.33% | Chau Le
2.4 | Quận -Huyện | 3 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Huy Ngo | 100% | 100% | -33.33% | Dao Khau
2.5 | Loại phòng ban | 3 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 3 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Anh Trinh | 100% | 100% | 0% | Hung Pham
2.6 | Phòng ban | 3 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Anh Trinh | 100% | 100% | -33.33%
2.7 | Phòng ban thu ngân | 3 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 3 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Dao Khau | 100% | 100% | 0% | Huy Ngo
2.8 | Nhóm dịch vụ | 3 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 3 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Phu Ta | 100% | 100% | 0% | Phu Ta
2.9 | Dịch vụ | 3 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 3 | 2013-03-07 | 2013-08-07 | Phu Ta | 100% | 100% | 0% | Anh Trinh, Hung Pham
3 | Testing release 2 "Thu ngân" | 15 | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 12 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | All Team | 100% | 100% | -20% | Chau Le, Phu Ta
3.1 | Nhập liệu | 8 | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 7 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | All Team | 100% | 100% | -12.5% | Dao Khau, Huy Ngo
3.2 | Thu ngân | 7 | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 5 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | All Team | 100% | 100% | -28.57% | Chau Le, Phu Ta,Hung Pham
4 | Báo cáo | 44 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | 30 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -31.82% | Dao Khau, Huy Ngo, Anh Trinh
4.1 | DS biên lai được lập | 8 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | 5 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -37.5%
4.2 | DS biên lai được thu tiền | 8 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | 5 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -37.5%
4.3 | DS biên lai theo nhóm | 8 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | 5 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -37.5%
4.4 | Doanh thu | 8 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | 5 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -37.5%
4.5 | In báo cáo | 12 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 10 | 2013-08-08 | 2013-07-10 | All Team | 100% |  | -16.67%
| Total: | 91 |  |  | 70