## Sheet1
Month
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Start date | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26
Kick off meeting | bar: 2013-11-04
Define process,rule,.... | bar: 2013-11-04 to 2013-11-11
Requirement | bar: 2013-11-18 to 2013-12-16
Architect | bar: 2013-12-23 to 2014-02-24
Detal design | bar: 2014-03-03 to 2014-05-19
Implement | bar: 2014-03-03 to 2014-05-19
Test | bar: 2014-03-03 to 2014-05-19
RE | 2013-11-04: 5; 2013-11-11: 0.2
AR | 2013-11-04: 8; 2013-11-11: 0.32
DD,IM,TE | 2013-11-04: 12; 2013-11-11: 0.48
25